## TP Final
Agüero Marcos, Echeverría Lautaro, Pieroni Agustina
Fecha inicio | Tarea | Sub Tarea | Tiempo estimado (días) | Semanas
2021-04-19 | Concepción Inicial | Historia | 3 | 1
|  | Definición de género | 1
|  | StoryBoard | 2
|  | Escenarios | 2
2021-04-19 | Modelo de Negocio (BPMN) | Definición | 1 | 1
2021-04-26 | Creación Niveles Plataformas | Diseño de Nivel | 7 | 4
|  | Visuales | 7
|  | Codificación | 7
|  | Documentación | 3
|  | Testing | 4
2021-04-26 | UI | Diseño interfaz | 2 | 1
|  | Visuales | 2
|  | Codificación | 2
|  | Documentación | 1
|  | Testing | 1
2021-05-24 | Creación Niveles Ritmico | Diseño de Nivel | 7 | 2021-05-03
|  | Visuales | 7
|  | Codificación | 7
|  | Documentación | 2
|  | Testing | 3
2021-05-24 | UI | Diseño interfaz | 3 | 2
|  | Visuales | 3
|  | Codificación | 3
|  | Documentación | 1
|  | Testing | 4
El plan de desarrollo se ha definido tomando en cuenta que algunas tareas se harán de forma simultanea.
Especialmente, la documentación del juego.